## Burn Chart
Product Backlog | [5 empty] | Burn Up Chart | Velocity
| Burn Up |  | Cumulative |  | Goal |  | 135
Sprint | Planned | Actual | Planned | Actual
1 | 160 | 80 | 160 | 80 | 170
2 | 130 | 105 | 290 | 185 | 300
3 | 110 | 110 | 400 | 295 | 400
4 | 110 | 95 | 510 | 390 | 510
5 | 100 | 100 | 610 | 490 | 700
6 | 120 | 120 | 730 | 610 | 990
7 | 120 | 120 | 850 | 730 | 1000
8 | 140 | 130 | 990 | 860 | 1200
9 | 140 | 140 | 1130 | 1000 | 1300
10 | 140 | 135 | 1270 | 1135 | 1300
11 |  |  |  |  | 1300
12 |  |  |  |  | 1300
13 |  |  |  |  | 1300
14 |  |  |  |  | 1300
15 |  |  |  |  | 1300
16 |  |  |  |  | 1300
17 |  |  |  |  | 1300
18 |  |  |  |  | 1300
19 |  |  |  |  | 1300
20 |  |  |  |  | 1300
| Average: | 113.5
INSTRUCTIONS Enter values in columns C, D and G for each sprint
Public domain. No warranties